## 公共工事発注見通し
◆公共工事発注見通し◆
令和８年７月１日更新
番号 | 工事名 | 工事場所 | 工事種別 | 工事期間 （月） | 工事期間 （日） | 入札・ 契約方式 | 工事概要 | 工事規模 | 発注予定時期 | 備考
1 | 令和７年度 小月小島線道路改良工事（その４） | 大字清末 | 土木一式 | 10 |  | 総合評価 | 土工 一式、擁壁工 一式、排水構造物工 一式 | ｂ | 1 | 発注済
2 | 令和７年度 小月小島線道路改良工事（その５） | 小月小島一丁目ほか | 土木一式 | 8 |  | 総合評価 | 土工一式 地盤改良工一式 | ｂ | 1 | 発注済
3 | 令和８年度 内日下54号線（内日下12号橋）橋梁補修工事 | 大字内日下 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 函渠工 一式 | ｄ | 1 | 発注済
4 | 令和８年度 川棚漁港機能強化工事（その３） | 豊浦町大字川棚 | 土木一式 | 7 |  | 総合評価 | 上部コンクリート打設、被覆・消波ブロック据付 | ｂ | 1 | 発注済
5 | 緊急浚渫推進事業 王喜西排水機場遊水池浚渫工事 | 白崎二丁目 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工一式 | ｄ | 1 | 発注済
6 | 小規模治山事業 上根崎地区工事 | 豊北町大字神田上 | 土木一式 | 3 |  | 一般競争 | 土工一式、法面工一式、水路工一式、仮設工一式 | ｅ | 1 | 発注済
7 | 小規模治山事業 後浴地区工事 | 豊北町大字滝部 | 土木一式 | 3 |  | 一般競争 | 土工一式、法面工一式、仮設工一式 | ｅ | 1 | 発注済
8 | 令和８年度 川棚漁港機能強化工事（その２） | 豊浦町大字川棚 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 被覆ブロック製作 | ｅ | 1 | 発注済
9 | 令和８年度 川棚漁港機能強化工事 | 長州出島 | 土木一式 | 5 |  | 総合評価 | 消波ブロック製作 | ｃ | 1 | 発注済
10 | 林道安田ケ迫線災害復旧工事 | 菊川町大字西中山 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 擁壁工一式 | ｅ | 1 | 発注済
11 | 林道赤ヶ谷線災害拡大防止整備工事 | 豊田町大字大河内 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 擁壁工一式 | ｅ | 1 | 発注済
12 | 林道赤ヶ谷２号支線災害拡大防止整備工事 | 豊田町大字大河内 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | かご工一式 | ｅ | 1 | 発注済
13 | 市有林地災害拡大防止工事 | 大字楠乃 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工一式 | ｄ | 1 | 発注済
14 | 林道吉見峠線災害復旧工事 | 大字吉見上 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工一式 | ｄ | 1 | 発注済
15 | 令和７年度 武久町二丁目法定外道路単独災害復旧工事 | 武久町二丁目 | 土木一式 | 7 |  | 一般競争 | 法面工 一式、仮設工 一式 | ｄ | 1 | 発注済
16 | 令和７年度 椋野町二丁目法定外道路単独災害復旧工事 | 椋野町二丁目 | 土木一式 | 8 |  | 一般競争 | 擁壁工 一式、構造物撤去工 一式、舗装工 一式、仮設工 一式 | ｄ | 1 | 発注済
17 | 令和７年度 木屋川本町19号線単独災害復旧工事 | 木屋川南町一丁目 | 土木一式 | 7 |  | 一般競争 | 法面工 一式、仮設工 一式 | ｄ | 1 | 発注済
18 | 令和8年度西山地区防波堤改良工事 | 彦島迫町七丁目 | 土木一式 | 7 |  | 総合評価 | 基礎工、補強コンクリート工 | ｂ | 1 | 発注済
19 | 令和８年度 吉見地区水路改良工事 | 永田本町一丁目 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 樋門工 一式 | ｄ | 1 | 発注済
20 | 令和7年度山陽（王司）地区堤防（改良）工事（その2） | 乃木浜二丁目 | 土木一式 | 7 |  | 総合評価 | 波返し工、裏法覆工 | ｃ | 1 | 発注済
21 | 火の山公園山麓駅舎周辺整備工事（仮称） | みもすそ川町 | 土木一式 | 7 |  | 総合評価 | 火の山山麓のロータリー等整備工事 （伐採・造成・擁壁工事） | ｃ | 1 | 発注済
22 | 火の山公園山麓駅舎下水道管接続工事（仮称） | みもすそ川町 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 管きょ工一式、マンホール工一式 | ｄ | 1 | 発注済
23 | 下関市立蓋井小学校体育館外壁改修工事 | 大字蓋井島字田町 | 建築一式 | 6 |  | 総合評価 | 外壁改修工事 | ｃ | 1 | 発注済
24 | 下関市立誠意小学校校舎（８）１階床改修工事 | 豊浦町大字黒井字才舛 | 建築一式 | 2 |  | 一般競争 | 床改修工事 | ｅ | 1 | 発注済
25 | 蓋井島保健福祉館施設改修 | 大字蓋井島 | 建築一式 | 8 |  | 総合評価 | 外壁、防水、内装改修工事及び増築解体 | ｂ | 1 | 発注済
26 | 勤労福祉会館本館外壁改修工事 | 幸町 | 建築一式 | 8 |  | 総合評価 | 外壁改修工事 | ｃ | 1 | 発注済
27 | 玄洋児童クラブ新築建築主体工事 | 彦島本村町二丁目 | 建築一式 | 8 |  | 総合評価 | 玄洋中学校のグラウンドに新築する児童クラブの建築主体工事を行うもの。 | ｂ | 1 | 発注済
28 | 下関市立豊洋中学校校舎(20)トイレ大規模改修建築主体工事 | 豊浦町大字黒井字馬神 | 建築一式 | 8 |  | 一般競争 | 大規模改修 | ｄ | 1 | 発注済
29 | 下関市立川棚小学校校舎(14)トイレ大規模改修建築主体工事 | 豊浦町大字川棚字後楽 | 建築一式 | 8 |  | 総合評価 | 大規模改修 | ｄ | 1 | 発注済
30 | 下関市立一の宮小学校校舎(4)-1トイレ大規模改修建築主体工事 | 一の宮住吉一丁目 | 建築一式 | 8 |  | 一般競争 | 大規模改修 | ｄ | 1 | 発注済
31 | 道の駅きくがわリニューアル工事（建築主体工事） | 菊川町大字上岡枝 | 建築一式 | 15 |  | 総合評価 | 建築工事 | ａ | 1 | 発注済
32 | 西市分団第１・３部（西市）消防機庫及びホース乾燥台新築工事 | 豊田町大字矢田 | 建築一式 | 6 |  | 総合評価 | 消防機庫とホース乾燥台の建築 | ｃ | 1 | 発注済
33 | 下関市立豊洋中学校体育館屋根ほか改修工事 | 豊浦町大字黒井字馬神 | 建築一式 | 6 |  | 一般競争 | 屋根ほか改修工事 | ｄ | 1 | 発注済
34 | 養治小学校ほか5校遊具設置工事 | 本町二丁目ほか | 建築一式 | 6 |  | 一般競争 | 遊具の更新 | ｄ | 1 | 発注済
35 | 下関市立垢田小学校体育館屋根改修工事 | 新垢田西町一丁目 | 建築一式 | 6 |  | 総合評価 | 屋根改修工事 | ｃ | 1 | 発注済
36 | 下関市立文関小学校体育館屋根改修工事 | 上田中町一丁目 | 建築一式 | 5 |  | 総合評価 | 屋根改修工事 | ｄ | 1 | 発注済
37 | 火の山公園屋内展望施設新築建築主体工事（仮称） | 大字藤ヶ谷 | 建築一式 | 15 |  | 総合評価 | 屋内展望施設の新築建築工事 | ａ | 1 | 発注済
38 | 令和8年度 彦島本村町七丁目(10)-②小規模急傾斜地崩壊対策工事 | 彦島本村町七丁目 | とび・土工・コンクリート | 5 |  | 一般競争 | 土工、法面工、仮設工 | ｄ | 1 | 発注済
39 | 令和８年度 新港地区緑地整備工事 | 長州出島 | とび・土工・コンクリート | 5 |  | 総合評価 | 防風施設工 | ｂ | 1 | 発注済
40 | 下関市立美術館変圧器等更新工事 | 長府黒門東町 | 電気 | 8 |  | 総合評価 | 下関市立美術館の変圧器等を更新するもの | ｃ | 1 | 発注済
41 | 豊浦コミュニティ情報プラザ外灯及び施設内電灯のLED化 | 下関市豊浦町川棚 | 電気 | 9 |  | 一般競争 | 改修工事 | ｅ | 1 | 発注済
42 | 大谷斎場高圧受電設備改修工事 | 藤ケ谷町 | 電気 | 8 |  | 一般競争 | 受変電設備工事 | ｅ | 1 | 発注済
43 | 玄洋児童クラブ新築電気設備工事 | 彦島本村町二丁目 | 電気 | 8 |  | 一般競争 | 玄洋中学校のグラウンドに新築する児童クラブの電気設備工事を行うもの。 | ｄ | 1 | 発注済
44 | 下関市彦島庭球場照明灯改修工事 | 彦島迫町四丁目 | 電気 | 4 |  | 総合評価 | 下関市彦島庭球場の照明改修工事 | ｃ | 1 | 発注済
45 | 新下関市場卸売場照明設備改修工事 | 一の宮住吉三丁目 | 電気 |  | 135 | 一般競争 | 照明設備改修（LED化）工事 | ｄ | 1 | 発注済
46 | 令和８年度 唐戸臨港道路照明設備改修工事 | 唐戸町ほか | 電気 | 5 |  | 一般競争 | LED化改修工事 | ｅ | 1 | 発注済
47 | 令和８年度 新港地区臨港道路照明設備改修工事 | 長州出島 | 電気 | 6 |  | 一般競争 | LED化改修工事 | ｄ | 1 | 発注済
48 | 新港地区国際クルーズ旅客受入施設整備電気設備工事 | 長州出島11番 | 電気 | 14 |  | 総合評価 | 旅客受入施設整の新築工事に係る電気設備工事 | ｂ | 1 | 発注済
49 | 下関市立豊浦小学校高圧受電設備改修工事 | 長府亀の甲二丁目 | 電気 | 8 |  | 一般競争 | 高圧受変電設備更新 | ｄ | 1 | 発注済
50 | 下関市立王司小学校高圧受電設備改修工事 | 王司神田六丁目 | 電気 | 8 |  | 一般競争 | 高圧受変電設備更新 | ｅ | 1 | 発注済
51 | 下関市立小月小学校高圧受電設備改修工事 | 小月西の台 | 電気 | 8 |  | 一般競争 | 高圧受変電設備更新 | ｅ | 1 | 発注済
52 | 大谷斎場エアハンドリングユニット更新工事 | 藤ケ谷町 | 管 | 8 |  | 一般競争 | 空気調和設備工事 | ｄ | 1 | 発注済
53 | 玄洋児童クラブ新築機械設備工事 | 彦島本村町二丁目 | 管 | 8 |  | 一般競争 | 玄洋中学校のグラウンドに新築する児童クラブの機械設備工事を行うもの。 | ｄ | 1 | 発注済
54 | 下関市立豊洋中学校校舎(20)トイレ大規模改修機械設備工事 | 豊浦町大字黒井字馬神 | 管 | 8 |  | 総合評価 | 大規模改修 | ｄ | 1 | 発注済
55 | 下関市立川棚小学校校舎(14)トイレ大規模改修機械設備工事 | 豊浦町大字川棚字後楽 | 管 | 8 |  | 総合評価 | 大規模改修 | ｄ | 1 | 発注済
56 | 下関市立一の宮小学校校舎(4)-1トイレ大規模改修機械設備工事 | 一の宮住吉一丁目 | 管 | 8 |  | 一般競争 | 大規模改修 | ｄ | 1 | 発注済
57 | 新港地区国際クルーズ旅客受入施設整備機械設備工事 | 長州出島11番 | 管 | 14 |  | 総合評価 | 旅客受入施設整の新築工事に係る機械設備工事 | ｂ | 1 | 発注済
58 | 下関市立勝山小学校校舎(2)高架水槽改修工事 | 秋根上町二丁目 | 管 | 6 |  | 一般競争 | 高架水槽取替工事 | ｄ | 1 | 発注済
59 | 市民会館空調設備（パッケージエアコン）更新工事 | 竹崎町四丁目 | 管 | 5 |  | 一般競争 | 空調設備更新工事 | ｄ | 1 | 発注済
60 | 川中公民館公共下水道切替工事 | 伊倉町 | 管 |  | 180 | 一般競争 | 下水道切替工事等 | ｄ | 1 | 発注済
61 | 令和７年度 小月小島線道路改良工事（その３） | 大字清末ほか | 鋼構造物 | 27 |  | 総合評価 | 土工一式、鋼橋上部工一式、橋梁下部工一式 | ａ | 1 | 発注済
62 | 令和８年度 畑・〆田線道路舗装工事 | 木屋川本町一丁目ほか | 舗装 | 6 |  | 一般競争 | 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 | ｄ | 1 | 発注済
63 | 令和８年度 壇之浦・椋野線道路舗装工事 | 椋野町二丁目ほか | 舗装 | 7 |  | 一般競争 | 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 | ｄ | 1 | 発注済
64 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 六連島農業水利施設整備工事 | 大字六連島 | 機械器具設置 | 6 |  | 随意契約 | 揚水ポンプ更新一式 | ｄ | 1 | 発注済
65 | 土地改良施設維持管理適正化事業王喜東排水機場整備工事 | 工領開作 | 機械器具設置 | 6 |  | 随意契約 | 水平ベルトコンベヤ整備一式 | ｄ | 1 | 発注済
66 | しものせき水族館小型昇降機（ダムウェーダー）２号機改修工事 | あるかぽーと | 機械器具設置 | 7 |  | 一般競争 | 飼育動物の餌等を運搬する小型昇降機の更新 | ｄ | 1 | 発注済
67 | 六連島船員宿舎及び旧桜山小学校六連分校解体工事 | 大字六連島 | 解体 | 6 |  | 総合評価 | 解体工事 | ｃ | 1 | 発注済
68 | R８秋根記念公園トイレ解体工事 | 秋根西町一丁目 | 解体 | 3 |  | 一般競争 | 既設トイレ解体 | ｄ | 1 | 発注済
69 | 令和８年度 長府南之町２号線ほか道路整備工事 | 長府南之町ほか | 土木一式 | 8 |  | 総合評価 | 構造物撤去工一式、土工一式、排水構造部工一式、舗装工一式、区画線工一式、道路附属施設工一式、仮設工一式 | ｂ | 2 | 変更(1→2)
70 | 令和７年度 普通河川河内川単独災害復旧工事 | 大字小月町 | 土木一式 | 7 |  | 一般競争 | 擁壁工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式 | ｄ | 2 | 変更(1→2)
71 | 令和8年度長府地区橋梁長寿命化工事 | 長府港町 | 土木一式 | 8 |  | 総合評価 | 橋梁補修 | ｃ | 2 | 変更(1→2)
72 | 令和８年度 大字田倉(第2)調整池浚渫工事 | 大字田倉 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 土木 一式、仮設工 一式 | ｄ | 2 | 追加
73 | 令和８年度 熊野西町調整池浚渫工事 | 熊野西町 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 土木 一式、仮設工 一式 | ｄ | 2 | 追加
74 | 令和８年度 熊野町２丁目調整池浚渫工事 | 熊野町二丁目 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 土木 一式、仮設工 一式 | ｄ | 2 | 追加
75 | 令和８年度 普通河川貴飯川河川浚渫工事 | 菊川町大字貴飯 | 土木一式 | 3 |  | 一般競争 | 河川浚渫工 一式、仮設工 一式 | ｄ | 2 | 追加
76 | 令和８年度 普通河川鷹子川河川浚渫工事 | 豊田町大字鷹子 | 土木一式 | 3 |  | 一般競争 | 河川浚渫工 一式、仮設工 一式 | ｄ | 2 | 追加
77 | 令和８年度 普通河川呉ヶ畑川河川浚渫工事 | 豊田町大字八道 | 土木一式 | 3 |  | 一般競争 | 河川浚渫工 一式、仮設工 一式 | ｅ | 2 | 追加
78 | 令和７年度 南部町6号線道路整備工事（その２） | 南部町 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 道路付属物工、道路照明工 | ｄ | 2 | 追加
79 | 令和8年度 高尾・幡生線交通安全施設等整備工事 | 後田町四丁目 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線工、構造物撤去工、仮設工 | ｄ | 2 | 変更(1→2)
80 | 令和8年度 準用河川塩田川河川改良工事 | 彦島塩浜町二丁目 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 根固工 | ｄ | 2 | 変更(1→2)
81 | 令和８年度 川中綾羅木本町３７号線道路改良工事 | 綾羅木本町五丁目 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 土工 一式、 排水構造物工 一式、 舗装工 一式、 仮設工 一式 | ｅ | 2 | 変更(1→2)
82 | 令和８年度 上田中町52号線（上田中町2号橋）ほか１線橋梁補修工事 | 上田中町二丁目ほか | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 断面補修工 一式、表面保護工 一式 | ｅ | 2 | 変更(1→2)
83 | 令和８年度 前八幡･四王司線（新川橋）ほか５線橋梁補修工事 | 長府豊城町ほか | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 断面補修工 一式、表面保護工 一式 | ｅ | 2 | 変更(1→2)
84 | 令和７年度 上田中町20号線（上田中町6号橋）ほか２線橋梁補修工事 | 上田中町五丁目ほか | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 断面補修工 一式、表面保護工 一式 | ｅ | 2 | 変更(1→2)
85 | 令和７年度 神田町12号線（元町1号橋）ほか２線橋梁補修工事 | 元町ほか | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 断面補修工 一式、表面保護工 一式 | ｅ | 2 | 変更(1→2)
86 | 肥中漁港（南方物揚場）水産物供給基盤機能保全工事 | 豊北町大字神田 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | エプロン更新 | ｄ | 2 | 変更
87 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 下ノ浴ため池切開工事 | 豊北町大字田耕 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 切開工一式、仮設工一式 | ｄ | 2
88 | 令和８年度 川棚漁港（北防波堤）機能強化工事 | 豊浦町大字川棚 | 土木一式 | 3 |  | 一般競争 | 消波ブロック据付 | ｄ | 2 | 変更
89 | 一般県道宇賀山陽線 単独道路改良（県道）工事に伴う集落排水真空管路移設工事（NO.76地点仮設） | 菊川町大字下大野 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 管路工一式 | ｄ | 2
90 | 一般県道宇賀山陽線 単独道路改良（県道）工事に伴う集落排水真空管路移設工事（NO.84地点本設） | 菊川町大字下大野 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 管路工一式 | ｄ | 2
91 | 林道深坂線（川上橋）橋梁補修工事 | 大字蒲生野 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 橋梁補修工一式 | ｄ | 2
92 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 畑代ため池切開工事 | 安岡町六丁目 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 切開工一式、仮設工一式 | ｄ | 2
93 | 農業生産基盤整備事業 山田下ため池改修工事 | 大字吉見下 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 堤体工一式 | ｄ | 2
94 | 玄洋中学校区小中一貫校施設整備通学路手摺設置工事 | 彦島本村町二丁目 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 手摺設置工事 | ｅ | 2
95 | 本村・西山線交通安全対策整備工事 | 彦島本村町 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 横断歩道の強調表示ほか | ｅ | 2
96 | 令和７年度 後田町五丁目法定外道路単独災害復旧工事 | 後田町五丁目 | 土木一式 | 8 |  | 総合評価 | 法面工 一式、仮設工 一式 | ｃ | 2
97 | 長府庭園横駐車場整備工事 | 長府黒門東町 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 普通車に加え、大型バスも駐車できる区画に整備するとともに、出入口間口を拡張する工事 | ｄ | 2
98 | 令和8年度 南部町6号線道路整備工事 | 南部町 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工、舗装工、道路付属物工、構造物撤去工、仮設工 | ｄ | 2
99 | 令和8年度 唐戸町5号線道路整備工事 | 唐戸町ほか | 土木一式 | 7 |  | 総合評価 | 土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、道路付属物工、構造物撤去工、仮設工 | ｃ | 2
100 | 令和8年度 唐戸町5号線道路整備工事（その２） | 唐戸町ほか | 土木一式 | 7 |  | 総合評価 | 土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、道路付属物工、構造物撤去工、仮設工 | ｃ | 2
101 | 令和8年度 三百目・本町線道路整備工事 | 観音崎町ほか | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 土工、舗装工、道路付属物工、構造物撤去工、仮設工 | ｄ | 2
102 | 令和８年度 清末西町３号線ほか交通安全施設等整備工事 | 清末西町一丁目ほか | 土木一式 | 7 |  | 総合評価 | 構造物撤去工一式、土工一式、法面工一式、擁壁工一式、舗装工一式、区画線工一式、道路附属施設工一式、仮設工一式 | ｃ | 2 | 変更
103 | 令和８年度 普通河川綿屋川河川改良工事 | 王喜本町六丁目 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 構造物撤去工一式、土工一式、法面工一式、擁壁工一式、舗装工一式、仮設工一式 | ｄ | 2
104 | 令和８年度 準用河川稗田川河川改良工事 | 稗田北町 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 塗装工 一式 | ｅ | 2 | 変更
105 | 令和８年度 準用河川伊倉川河川改良工事 | 伊倉町三丁目 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 塗装工 一式 | ｄ | 2
106 | 令和８年度 彦島迫町地区改良工事 | 彦島迫町一丁目 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 施工延長 L=20ｍ 水路改良工 一式 | ｄ | 2
107 | 令和８年度 吉見永田本町1号線（吉見永田郷19号橋）橋梁補修工事 | 大字永田郷 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | 函渠工 一式 | ｅ | 2
108 | 令和８年度 中ﾉ岳線（大字吉田6号橋）橋梁補修工事 | 大字吉田 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 断面補修工 一式、表面保護工 一式 | ｄ | 2
109 | 令和８年度 勝山勝谷16号線（勝谷7号橋）橋梁補修工事 | 大字勝谷 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 断面補修工 一式、表面保護工 一式 | ｄ | 2
110 | 令和８年度 福浦･海岸線（彦島塩浜町1号橋）橋梁補修工事 | 彦島塩浜町一丁目 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 断面補修工 一式、表面保護工 一式 | ｄ | 2
111 | 令和８年度 宇賀漁港海岸保全施設整備工事 （その２） | 豊浦町大字宇賀 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 消波ブロック製作 | ｄ | 2 | 変更(1→2)
112 | 令和８年度 宇賀漁港海岸保全施設整備工事 | 豊浦町大字宇賀 | 土木一式 | 7 |  | 総合評価 | 護岸改良、消波ブロック据付 | ｃ | 2 | 変更(1→2)
113 | 単県農山漁村整備事業 竹ヶ浴ため池改修工事 | 豊田町大字八道 | 土木一式 | 6 |  | 一般競争 | 堤体工一式 | ｄ | 2 | 変更(1→2)
114 | 令和７年度 大字石原法定外道路単独災害復旧工事 | 大字石原 | 土木一式 | 8 |  | 一般競争 | 法面工 一式、仮設工 一式 | ｄ | 2 | 変更(1→2)
115 | 令和７年度 上田中町三丁目法定外道路単独災害復旧工事 | 上田中町三丁目 | 土木一式 | 7 |  | 一般競争 | 擁壁工 一式、舗装工 一式、仮設工 一式 | ｄ | 2 | 変更(1→2)
116 | 令和8年度東港地区緑地改修工事 | あるかぽーと | 土木一式 | 7 |  | 一般競争 | 構造物撤去工、土工、張芝工 | ｄ | 2 | 変更(1→2)
117 | 令和8年度山陽（王司）地区堤防（改良）工事 | 乃木浜三丁目 | 土木一式 | 7 |  | 総合評価 | 矢板工 | ｃ | 2 | 変更(1→2)
118 | 川中公民館北側駐車場整備工事 | 伊倉町 | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | 駐車場整備工事 | ｄ | 2
119 | 内日コミュニティセンター整備事業（建築工事） | 大字内日下 | 建築一式 | 10 |  | 総合評価 | 内装及び外部の改修工事 | ａ | 2
120 | 下関漁港南風泊地区高度衛生管理型荷さばき所環境整備工事 | 西山町四丁目 | 建築一式 | 5 |  | 総合評価 | 環境整備工事（舗装工、防護柵工） | ｂ | 2
121 | 下関市立吉見中学校体育館箱樋改修工事 | 永田本町一丁目 | 建築一式 | 6 |  | 一般競争 | 箱樋改修 | ｄ | 2
122 | 令和８年度 長府ふ頭第１号上屋港湾労務者用便所改修工事 | 長府扇町 | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | トイレ改修工事 | ｄ | 2
123 | 令和８年度 岬之町緑地便所洋式化等改修工事 | 岬之町 | 建築一式 | 3 |  | 一般競争 | トイレ改修工事 | ｅ | 2
124 | 川棚温泉交流センター外壁改修工事 | 豊浦町大字川棚 | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | 経年劣化によって発生した外壁（コンクリート）のクラックを改修するもの。 | ｄ | 2 | 変更
125 | しものせき水族館イルカスタジアム観覧席更新工事 | あるかぽーと | 建築一式 | 7 |  | 一般競争 | イルカスタジアム２階・３階の観覧席更新 | ｄ | 2
126 | 火の山パルスゴンドラ整備に伴うアンテナ移設基礎工事 | 大字藤ヶ谷 | 建築一式 | 6 |  | 総合評価 | 建築一式 | ｄ | 2
127 | 火の山パルスゴンドラ駅舎（下駅）新築建築主体工事 | みもすそ川町 | 建築一式 | 12 |  | 総合評価 | 建築主体工事一式 | ａ | 2
128 | ゆたか児童館トイレ洋式化工事 | 川中豊町七丁目 | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | トイレの床の乾式化、大便器の全面洋式化、暖房便座設置、手洗い場を改修し自動水栓化等を行うもの。 | ｅ | 2
129 | ひかり童夢トイレ洋式化工事 | 上田中町一丁目 | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | 大便器の全面洋式化、暖房便座設置、手洗い場を改修し自動水栓化等を行うもの。 | ｅ | 2
130 | ひこまるトイレ洋式化工事 | 彦島江の浦町一丁目 | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | 大便器の全面洋式化、暖房便座設置、手洗い場を改修し自動水栓化等を行うもの。 | ｅ | 2
131 | 宇賀児童館トイレ洋式化工事 | 豊浦町大字宇賀 | 建築一式 | 4 |  | 一般競争 | トイレの床の乾式化、大便器の全面洋式化、暖房便座設置、手洗い場を改修し自動水栓化等を行うもの。 | ｅ | 2
132 | 市営赤間町駐車場耐火被覆改修工事 | 赤間町駐車場 | 建築一式 | 6 |  | 一般競争 | 建物内部耐火被覆改修工事 | ｄ | 2
133 | 教育支援教室「あきね」外壁及び屋根改修工事 | 秋根西一丁目 | 建築一式 | 5 |  | 一般競争 | 外壁及び屋根改修工事 | ｅ | 2 | 変更(1→2)
134 | R８乃木浜総合公園人工芝グラウンド観客席屋根設置工事 | 乃木浜一丁目 | 建築一式 | 7 |  | 総合評価 | 観客席屋根設置 | ｂ | 2 | 変更(1→2)
135 | 火の山公園山頂立体駐車場トイレ改修工事 | 大字藤ヶ谷 | 建築一式 | 6 |  | 総合評価 | トイレ改修 | ｄ | 2 | 追加
136 | 令和７年度 彦島杉田町（一）（３）小規模急傾斜地崩壊対策工事 | 彦島杉田町一丁目 | とび・土工・コンクリート | 5 |  | 一般競争 | 土工 一式、 法面工 一式、 仮設工 一式 | ｄ | 2
137 | ウォーターフロントエリアサイン整備工事（その１） | あるかぽーとほか | とび・土工・コンクリート | 6 |  | 一般競争 | 公共サイン設置工事 | ｄ | 2
138 | ウォーターフロントエリアサイン整備工事（その２） | 南部町ほか | とび・土工・コンクリート | 6 |  | 一般競争 | 公共サイン設置工事 | ｅ | 2
139 | 令和８年度 後田町9号線小規模構造物（防護柵）改良工事 | 羽山町 | とび・土工・コンクリート | 5 |  | 一般競争 | 防護柵工 一式、仮設工 一式 | ｅ | 2 | 変更(1→2)
140 | 令和８年度 上田中町4号線小規模構造物（防護柵）改良工事 | 上田中町一丁目 | とび・土工・コンクリート | 5 |  | 一般競争 | 防護柵工 一式、仮設工 一式 | ｅ | 2 | 変更(1→2)
141 | 令和８年度 大学町29号線小規模構造物（防護柵）改良工事 | 大学町二丁目ほか | とび・土工・コンクリート | 5 |  | 一般競争 | 防護柵工 一式、仮設工 一式 | ｅ | 2 | 変更(1→2)
142 | 令和8年度長府地区防舷材改修工事 | 長府扇町 | とび・土工・コンクリート | 5 |  | 一般競争 | 防舷材工 | ｄ | 2 | 変更(1→2)
143 | 菊川運動公園野球場受電設備改修工事 | 菊川町大字下岡枝 | 電気 | 6 |  | 一般競争 | 電気設備工事 | ｄ | 2 | 変更(1→2)
144 | 令和８年度 第２突堤第２号上屋照明設備改修工事 | 東大和町二丁目 | 電気 | 6 |  | 一般競争 | LED化改修工事 | ｄ | 2 | 変更(1→2)
145 | 下関市立豊北中学校通学路外灯LED改修工事 | 豊北町大字滝部字幸神 | 電気 | 5 |  | 一般競争 | LED化工事 | ｄ | 2
146 | 唐戸市場水産物エリア分電盤改修工事 | 唐戸町 | 電気 | 5 |  | 一般競争 | 分電盤改修工事 | ｅ | 2
147 | 豊北総合支所庁舎等及び豊北保健センターLED改修工事 | 豊北総合支所本庁舎、第２別館、豊北保健センター | 電気 |  | 60 | 一般競争 | 蛍光灯器具等をLED器具に交換するもの | ｄ | 2
148 | 道の駅きくがわリニューアル工事（電気設備工事） | 菊川町大字上岡枝 | 電気 | 15 |  | 総合評価 | 電気設備工事 | ａ | 2
149 | 教育センターほか6箇所 電気自動車用普通充電器設置工事 | 幡生新町ほか6箇所 | 電気 | 4 |  | 一般競争 | 教育センターほか6箇所に電気自動車用普通充電器を設置するもの。 | ｅ | 2 | 変更
150 | 豊田総合支所ほか3箇所 電気自動車用普通充電器設置工事 | 豊田町大字殿敷ほか3箇所 | 電気 | 4 |  | 一般競争 | 豊田総合支所ほか3箇所に電気自動車用普通充電器を設置するもの。 | ｄ | 2 | 変更
151 | ひこまるほか２児童館照明設備LED化工事 | 上田中町一丁目 | 電気 | 4 |  | 一般競争 | 照明設備のLED化を行うもの。 | ｄ | 2 | 変更
152 | 令和８年度 岬之町第３号上屋照明設備改修工事 | 岬之町 | 電気 | 6 |  | 一般競争 | LED化改修工事 | ｄ | 2 | 変更(1→2)
153 | 令和８年度 岬之町第２号上屋照明設備改修工事 | 岬之町 | 電気 | 6 |  | 一般競争 | LED化改修工事 | ｄ | 2 | 変更(1→2)
154 | 令和８年度 長府侍町裏野積場照明設備改修工事 | 長府東侍町 | 電気 | 5 |  | 一般競争 | LED化改修工事 | ｅ | 2 | 変更(1→2)
155 | 令和８年度 あるかぽーと地区ほか照明設備改修工事 | あるかぽーとほか | 電気 | 8 |  | 総合評価 | LED化改修工事 | ｃ | 2 | 変更(1→2)
156 | 火の山公園屋内展望施設新築電気設備工事（仮称） | 大字藤ヶ谷 | 電気 | 15 |  | 総合評価 | 屋内展望施設の新築電気設備工事 | ａ | 2
157 | 川棚温泉癒やしの庭（手湯・足湯）加温設備設置工事 | 豊浦町大字川棚 | 管 | 3 |  | 一般競争 | 冬季（10月～3月）の湯温低下を防ぐため、加温設備を設置し、安定した湯温の温泉を供給するもの。 | ｅ | 2 | 変更(1→2)
158 | 道の駅蛍街道西ノ市全館空調設備更新工事 | 豊田町大字中村 | 管 | 6 |  | 総合評価 | 空調設備の更新工事 | ｂ | 2 | 変更(1→2)
159 | 小串公民館空調設備改修工事 | 豊浦町大字小串 | 管 | 5 |  | 一般競争 | 小串公民館の2階及び講堂の空調設備の改修 | ｄ | 2 | 追加
160 | 豊浦コミュニティ情報プラザのトイレの改修 | 下関市豊浦町川棚 | 管 | 5 |  | 一般競争 | 改修工事 | ｅ | 2
161 | 下関市立川中西小学校校舎(4)-1洋便化工事 | 古屋町二丁目 | 管 | 4 |  | 一般競争 | 洋便化工事 | ｄ | 2
162 | 下関市立川中小学校校舎(14)-1洋便化工事 | 伊倉本町 | 管 | 4 |  | 一般競争 | 洋便化工事 | ｄ | 2
163 | 下関市立王司小学校校舎(14)-2洋便化工事 | 王司神田六丁目 | 管 | 4 |  | 一般競争 | 洋便化工事 | ｅ | 2
164 | 下関市立豊浦小学校校舎(7)(27)-1洋便化工事 | 長府亀の甲二丁目 | 管 | 4 |  | 一般競争 | 洋便化工事 | ｄ | 2
165 | サングリーン菊川空調設備改修工事 | 菊川町大字下岡枝 | 管 | 4 |  | 一般競争 | 空調設備改修工事 | ｄ | 2
166 | 長府毛利邸トイレ改修工事 | 長府惣社町 | 管 | 5 |  | 一般競争 | 屋内外和式トイレ洋式化工事 | ｄ | 2
167 | 海峡ビューしものせき空調設備ガス転換工事 | みもすそ川町 | 管 | 6 |  | 一般競争 | 空調設備の燃料を灯油からガスに転換するための工事 | ｄ | 2
168 | 長府東公民館空調改修工事 | 長府松小田 | 管 | 8 |  | 総合評価 | 空調工事 | ｂ | 2 | 変更(1→2)
169 | 西部公民館空調改修工事 | 伊崎町 | 管 | 7 |  | 総合評価 | 空調工事 | ｂ | 2 | 変更(1→2)
170 | 令和８年度 前八幡・四王司線道路舗装工事 | 長府中六波町 | 舗装 | 6 |  | 一般競争 | 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 | ｄ | 2 | 追加
171 | 令和８年度 杉田・田の首線道路舗装工事 | 彦島杉田町一丁目 | 舗装 | 6 |  | 一般競争 | 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 | ｄ | 2 | 追加
172 | 令和８年度 阿川田耕線道路舗装工事 | 豊北町大字阿川 | 舗装 | 4 |  | 一般競争 | 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 | ｅ | 2 | 追加
173 | 豊北総合運動公園テニスコート人工芝張替改修工事 | 豊北町大字滝部 | 舗装 | 3 |  | 一般競争 | 人口芝張替工事一式（テニスコート2面） | ｄ | 2
174 | 林道赤水線舗装工事 | 豊田町大字稲見 | 舗装 | 4 |  | 一般競争 | 舗装工一式 | ｅ | 2
175 | 令和8年度長府4号地道路舗装工事 | 長府扇町 | 舗装 | 4 |  | 一般競争 | 舗装工 | ｅ | 2
176 | 令和8年度長府（王司）地区乃木浜小型船だまり泊地（-1m）浚渫工事 | 乃木浜三丁目地先 | しゅんせつ | 5 |  | 一般競争 | 浚渫工 | ｄ | 2
177 | 二見漁港機能増進工事 | 豊北町大字北宇賀 | しゅんせつ | 5 |  | 一般競争 | 土工一式 | ｄ | 2 | 変更(1→2)
178 | 市営白雲台住宅S20屋上防水改修工事 | 上田中町八丁目 | 防水 |  | 135 | 一般競争 | 市営白雲台住宅S20の屋上防水の改修を行う。 | ｄ | 2
179 | Ｒ８公園施設撤去更新工事（その１） | 武久西原台ほか | 造園 | 5 |  | 一般競争 | 遊具撤去更新 | ｅ | 2 | 変更(1→2)
180 | Ｒ８公園施設撤去更新工事（その２） | 綾羅木新町二丁目ほか | 造園 | 5 |  | 一般競争 | 遊具撤去更新 | ｅ | 2 | 変更(1→2)
181 | Ｒ８公園施設撤去更新工事（その３） | 小月杉迫二丁目ほか | 造園 | 5 |  | 一般競争 | 遊具撤去更新 | ｅ | 2 | 変更(1→2)
182 | R８乃木浜総合公園２期整備工事 | 乃木浜一丁目 | 造園 | 6 |  | 総合評価 | 公園施設整備 | ｃ | 2 | 追加
183 | しものせき水族館各所扉更新等工事 | あるかぽーと | 建具 | 4 |  | 一般競争 | 経年劣化したの扉の更新（防火扉あり） | ｄ | 2
184 | 吉田錦町福祉館及び農機器保管施設解体工事 | 大字吉田 | 解体 |  | 225 | 総合評価 | 解体・撤去工事 | ｃ | 2 | 変更(1→2)
185 | 下関市密集市街地環境整備事業に伴う老朽建築物除却工事（その２） | 竹崎町ほか | 解体 | 4 |  | 一般競争 | 建築物解体工事一式 | ｄ | 2
186 | 下関市密集市街地環境整備事業に伴う老朽建築物除却工事（その１） | 山手町ほか | 解体 | 4 |  | 一般競争 | 建築物解体工事一式 | ｄ | 2
187 | 西市分団第３部（楢原）消防機庫及びホース乾燥塔解体撤去工事 | 豊田町大字楢原 | 解体 | 3 |  | 一般競争 | 既存消防機庫解体撤去 | ｅ | 2
188 | 令和8年度 彦島福浦町25号線道路改良工事に伴う建物解体工事 | 彦島福浦町二丁目 | 解体 | 5 |  | 一般競争 | 支障物解体工 | ｄ | 2 | 変更
189 | 令和８年度 白土宮の尾線（中尾橋）橋梁補修工事 | 豊田町大字宇内 | 土木一式 | 3 |  | 一般競争 | 断面修復工一式 塗膜除去工一式 橋面防水工一式 防護柵補修工一式 仮設工一式 | ｄ | 3 | 変更(1→3)
190 | 令和８年度 庭田鷹ノ子線（小倉橋）橋梁補修工事 | 豊田町大字庭田 | 土木一式 | 3 |  | 一般競争 | 断面修復工一式 塗膜除去工一式 橋面防水工一式 防護柵補修工一式 舗装工一式 仮設工一式 | ｅ | 3 | 変更(1→3)
191 | 令和８年度 堀越西の下線（西の下橋）橋梁補修工事 | 豊北町大字神田 | 土木一式 | 3 |  | 一般競争 | 土工一式 下部工一式 上部工一式 護岸工一式 | ｄ | 3 | 変更(1→3)
192 | 令和８年度 市道吉母・御崎線道路整備（第３工区）工事 | 大字吉母 | 土木一式 | 5 |  | 一般競争 | 土工 一式、 擁壁工 一式、 波返し設置工 一式、 仮設工 一式 | ｄ | 3 | 変更(2→3)
193 | 令和8年度唐戸地区緑地改良工事 | 阿弥陀寺町 | 土木一式 | 4 |  | 一般競争 | ボードデッキ改修工 | ｄ | 3 | 変更(1→3)
194 | 令和8年度新港地区関連用地構造物撤去工事 | 長州出島 | とび・土工・コンクリート | 4 |  | 一般競争 | 構造物撤去処分 | ｅ | 3
195 | 令和８年度 道路反射鏡更新工事 | 長府松小田北町ほか | とび・土工・コンクリート | 3 |  | 一般競争 | 道路反射鏡更新 30基 | ｅ | 3
196 | 内日コミュニティセンター整備事業（電気設備工事） | 大字内日下 | 電気 | 10 |  | 総合評価 | 電気設備の改修工事 | ｃ | 3
197 | 深坂自然の森外灯改修工事 | 大字蒲生野字深坂（深坂自然の森） | 電気 | 4 |  | 一般競争 | 外灯設備改修一式 | ｄ | 3
198 | 火の山パルスゴンドラ駅舎（下駅）新築電気設備工事 | みもすそ川町 | 電気 | 12 |  | 総合評価 | 電気設備工事一式 | ｃ | 3
199 | 道の駅きくがわリニューアル工事（機械設備工事） | 菊川町大字上岡枝 | 管 | 15 |  | 総合評価 | 機械設備工事 | ｂ | 3
200 | 海峡ビューしものせき宴会場空調設備更新工事 | みもすそ川町 | 管 | 4 |  | 一般競争 | 宴会場空調設備の更新 | ｄ | 3
201 | 海峡ビューしものせき3～5階廊下空調ファインコイル改修工事 | みもすそ川町 | 管 | 4 |  | 一般競争 | 3～5階廊下空調ファンコイルの更新 | ｅ | 3
202 | 火の山パルスゴンドラ駅舎（下駅）新築機械設備工事 | みもすそ川町 | 管 | 12 |  | 総合評価 | 機械設備工事一式 | ｃ | 3
203 | 内日コミュニティセンター整備事業（機械設備工事） | 大字内日下 | 管 | 10 |  | 総合評価 | 空調設備の改修工事 | ｂ | 3 | 変更(2→3)
204 | 大谷斎場パッケージエアコン更新工事 | 藤ケ谷町 | 管 | 4 |  | 一般競争 | 冷暖房設備工事 | ｄ | 3
205 | 火の山公園屋内展望施設新築機械設備工事（仮称） | 大字藤ヶ谷 | 管 | 15 |  | 総合評価 | 屋内展望施設の新築機械設備工事 | ｂ | 3
206 | 下関市豊北総合運動公園テニスコート人工芝張替改修工事（Ｃ・Ｄコート） | 下関市豊北総合運動公園 | 舗装 |  | 90 | 一般競争 | テニスコートの人工芝の張替 | ｄ | 3 | 変更(2→3)
207 | 豊田農村勤労福祉センター屋上防水改修工事 | 豊田町大字浮石 | 防水 | 4 |  | 一般競争 | 防水工事 | ｄ | 3
208 | 市民会館中ホール舞台、客席、ロビー壁補修工事 | 竹崎町四丁目 | 内装仕上 | 4 |  | 一般競争 | アスベスト及び内装補修工事 | ｄ | 3 | 変更(2→3)
209 | 火の山パルスゴンドラ整備に伴うアンテナ移設鉄塔工事 | 大字藤ヶ谷 | 電気通信 | 6 |  | 総合評価 | 電気通信工事一式 | ｂ | 3 | 変更(2→3)
210 | 火の山公園山頂芝生広場整備工事（その３） | 大字藤ヶ谷 | 土木一式 | 9 |  | 総合評価 | 公園施設整備 | ａ | 4