## 【計算例】変動額算定表（燃料油）
単品スライド（燃料油）
（軽油+ガソリン）の計算例
① 受注者 購入数量 に対する 設計数量（積算システムによる４～９月分の数量） ＝ 56,000 L
①’ 受注者 購入数量 に対する 設計数量（運用マニュアルによる算出値） ＝ 4,000 L
| 既済払済み数量（7,000L） |  |  | 購入数量（証明済み） | [6 empty] | 購入数量 （未証明） | 購入数量 合計
軽油 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計
① 受注者 購入数量 （現場内建設機械に係る数量） | - | - | - | 5000 | 10000 | 15000 | 14000 | 5000 | 1000 | 50000 | 5000 | 55000 | ＝
①’ 受注者 購入数量 （敷材運搬に係る数量） | - | - | - | 1000 |  |  | 1500 | 500 |  | 3000 | - | 3000 | ＝
② 受注者 購入価格 （税込み） | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 |  | 95
③ 発注者 実勢価格 （物価資料価格：税抜き） | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 110 |  | 95
受注者 購入金額 ① × ② |  |  |  | 450000 | 1000000 | 1500000 | 1400000 | 550000 | 100000 | 5000000 | 475000 | 5475000 |  | 5475000 | 5770000
受注者 購入金額 ①’ × ② |  |  |  | 90000 | 0 | 0 | 150000 | 55000 | 0 | 295000 | - | 295000 |  | 295000
発注者 実勢金額 （ ① + ①’ ）× ③ |  |  |  | 540000 | 900000 | 1500000 | 1705000 | 660000 | 110000 | 5415000 | 475000 | 5890000
発注者 スライド単価 p’ | p’ = Σ（ 購入数量 × 実勢価格 ） ÷ 購入数量 ＝ 5,890,000 ÷（55,000 + 3,000 ）＝ | [10 empty] | 101.5517
① 受注者 購入数量 に対する 設計数量（積算システムによる４～９月分の数量） ＝ 8,000 L
①’ 受注者 購入数量 に対する 設計数量（運用マニュアルによる算出値） ＝ 1,000 L
| 既済払済み数量（1,400L） |  |  | 購入数量（証明済み） | [6 empty] | 購入数量 （未証明） | 購入数量 合計
ガソリン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計
① 受注者 購入数量 （現場内建設機械に係る数量） | - | - | - | 1000 | 2000 | 3000 | 2800 | 1000 | 200 | 10000 | 0 | 10000 | ＞
①’ 受注者 購入数量 （敷材運搬に係る数量） | - | - | - |  | 500 | 1000 | 500 |  |  | 2000 | - | 2000 | ＞
② 受注者 購入価格 （税込み） | 100 | 120 | 130 | 110 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180
③ 発注者 実勢価格 （物価資料価格：税抜き） | 110 | 120 | 140 | 110 | 110 | 130 | 170 | 170 | 170
受注者 購入金額 ① × ② |  |  |  | 110000 | 240000 | 420000 | 448000 | 160000 | 36000 | 1414000 | 0 | 1414000 |  | 1131200 | 1271200
受注者 購入金額 ①’ × ② |  |  |  | 0 | 60000 | 140000 | 80000 | 0 | 0 | 280000 | - | 280000 |  | 140000
発注者 実勢金額 （ ① + ①’ ）× ③ |  |  |  | 110000 | 275000 | 520000 | 561000 | 170000 | 34000 | 1670000 | 0 | 1670000
発注者 スライド単価 p’ | p’ = Σ（ 購入数量 × 実勢価格 ） ÷ 購入数量 ＝ 1,670,000 ÷（10,000 + 2,000 ）＝ | [10 empty] | 139.1667
【スライド額の算出】
単品スライド対象の請負代金額 | P | 50000000 |  | 円（税込み） |  | ※部分払いの対象となった出来形部分に 相応する請負代金相当額を除く
落札率 | k | 90 | ％
当所設計単価 | p | 軽油： | 80 | 円 | ガソリン： | 110 | 円
発注者 スライド単価 | p’ | 軽油： | 102 | 円 | ガソリン： | 139 | 円
M変更・油（発注者） |  | ［102×（55,000＋3,000）＋139×（8,000+1,000）］×0.9×1.1＝7,095,330
M変更・油（受注者） |  | 5,770,000＋1,271,200＝7,041,200
M当初・油（発注者） |  | ［80×（55,000＋3,000）＋110×（8,000+1,000）］×0.9×1.1＝5,573,000
変更額 油 |  | 7,041,200－5,573,000＝ |  |  | 1467500 | ※単品スライド対象の請負代金額（Ｐ）に対して、１％以上の変動有り
単品スライド額 | S | 1,467,500－50,000,000×1％＝ |  |  | 967500 | ※Ｓ ＝ 変動額 油 － Ｐ×１％
単品スライド額（税抜き） | S’ | 967500 | ×100/110＝ |  | 879545.4545 | ≒ | 879000 | （千円未満切り捨て）
単品スライド額（税込み） |  | 879000 | ×1.1＝ |  | 966900
① ： 未証明の購入数量（現場場内建設機械に係る数量）
②③ ： 契約月の翌月～工期末の前々月の実勢価格の平均値
（計算例の場合は、２月～７月の実勢価格の平均値）とし、甲・乙とも同単価を計上すること。
対象数量（積算システムの数量と購入数量の小さい方）＝ ５５,０００ Ｌ
対象数量（運用マニュアル算出値と購入数量の小さい方）＝ ３,０００ Ｌ
① ： 証明済みの各月の購入数量（現場場内建設機械に係る数量)
①’： 証明済みの各月の購入数量（資機材運搬に係る数量）
② ： 当該数量を購入した際の購入価格
③ ： 購入月の実勢価格（翌月の「物価資料等」の価格）
【 購入数量 ＝ 対象数量 】のため、受注者の購入金額を採用
【 購入数量 ＝ 対象数量 】のため、受注者の購入金額を採用
「現場場内建設機械に係る数量」と「資機材運搬に係る数量」について複数の申請があった場合は、各月毎に各々の購入数量と購入価格の加重平均による値を【② 受注者購入価格】とすること。
単価
＝
対象数量（積算システムの数量と購入数量の小さい方）＝ ８,０００ Ｌ
対象数量（運用マニュアル算出値と購入数量の小さい方）＝１,０００ Ｌ
【 購入数量 ＞ 対象数量 】のため、受注者の購入金額を調整
（8,000/10,000）×1,414,000=1,131,200
【 購入数量 ＞対象数量 】のため、受注者の購入金額を調整
（1,000/2,000）×280,000=140,000
＝
「購入数量（証明済み）」の合計数量が設計数量を超過している
場合は、「購入数量（未証明分）」については計上出来ない。
↓
（証明済み+未証明分）≦設計数量
既済（単品スライド対象外）
未払い（単品スライド対象の請負代金額＝Ｐ）
Ｍ変更・油（発注者） とＭ変更・油（受注者）の金額を比較し、安価となる方を以下の変動額計算に使用する。
ただし、実際の購入金額が適当な購入金額であることを示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合にあっては、実際の購入金額が実勢価格に基づき算出した額よりも高い場合でも、実際の購入金額とする。
「軽油」と「ガソリン」は同品目であるため、品目の合計額に対して請負代金額の１％のチェックを行う点に注意！！
【注意】 ・入力情報はあくまでも例であり、実際の設計書の金額や数量とは異なります。
・試算にあたっては、通知や運用マニュアル本体を必ずご確認ください。
・主に■のセルを入力することとしておりますが、注意書きやコメントにも留意し、ご確認ください。
Note on L13: 5,000L×95円