## Report4
様式第５号-別紙２（土木）
考査項目別運用表
（ 第二次評定者 ）
考 査 項 目 | 細 別 | 評 点 |  | 工事特性のキーワード詳細
４.工事特性 | Ⅰ.施工条件等への対応 | 点 | ・工事特性とは，工事全体を通して他の類似工事に比べて，特異な技術力を要する必要があった技術を評価するものである。なお，評価は請負者から第３号様式による書面の提出を原則とする。また，「５．創意工夫」と同じ内容のものは，二重評価はしない。 ・詳細評価の記述にあたっては，監督職員及び統括リーダーとの合議とし，各考査項目はキーワードで大分類し，評価する詳細な工事特性を記述する。 ・工事特性は「実用新案・特許クラス」から「現場に適用した本当に些細な工夫ではあるが非常に役立つ工夫」まで様々なレベルがあるが，本項目では「５．創意工夫」で評価しなかったものを対象とする。
|  | 対応事項 |  | [事例] 具 体 的 な 施 工 条 件 等 へ の 対 応 事 例
|  | □ 【構造物の特殊性への対応】 |  | □（1.について）
|  | □ 1.1.対象構造物の高さ、延長、施工（断）面積、施工深度等の規模が特殊な工事 |  | □切土土工量：1万m3
|  | □ 2.2.対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事 |  | □盛土土工量：1万m3以上
|  | □ 3.3.その他： |  | □護岸・築堤高：5m以上
|  | （理由：） |  | □トンネルの直径：8m以上
□樋門又は樋管の内空断面積：5m2以上
□揚排水機場の吐出管径：1,500㎜以上
□堰又は水門の最大径間長：20m以上
□堰又は水門の径間数：2径間以上
□トンネル（開削工法）の開削深さ：20m以上
□トンネル（NATM）の内空平均面積：80m2以上
□海岸堤防、護岸、突堤又は離岸堤の水深5m以上
□地滑り防止工：幅30m以上又は法長30m以上
□浚渫工の浚渫土量3,000m3以上
□流路工の計画高水流量：50m3以上
□砂防ダムの堤高：5m以上
□橋梁下部工の高さ：5m以上
□橋梁上部工の最大支間長：20m以上
□その他市内工事の施工実績において大規模と認められる工事
□（2.について）
□砂防工事等の現地合わせに基づいて再設計が必要な工事。
□鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事。
□供用中の道路トンネルの拡幅工事。
□浚渫土砂の長距離土捨、大型ケーソン等の長距離回航、大型作業船を駆使する工事。（港湾）
□沈埋トンネルの製作・築造で高度な技術を要する工事。特殊ケーソンの製作工事。（港湾）
□構造物固有の難しさへの対応が必要であり、特に評価すべき特性があると評価された工事。（港湾）
□例：地山強度が低い又は土被りが薄いため、FEM解析などによる検討が必要な工事
|  | □ 【作業環境、社会条件等への対応】 |  | □（4.について）
|  | □ 4.4.地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事 |  | □供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁等の工事。
|  | □ 5.5.周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事 |  | □市街地等の家屋密集地域で鉄道又は道路をアンダーパスする工事。
|  | □ 6.6.周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事 |  | □監視等の結果に基づき、工法の変更を行った工事。
|  | □ 7.7.現道上での交通規制に大きく影響する工事 |  | □（5.について）
|  | □ 8.8.緊急時に対応が特に必要な工事 |  | □支障物件の移設に伴い施工工程の管理に特に注意を要した工事。
|  | □ 9.9.施工箇所が広範囲にわたる工事 |  | □地元調整や環境対策等の制約が特に多い工事。
|  | □ 10.10.工事の影響に配慮すべき建物等の近接物 |  | □各種制約があり、施工に特に厳しい制限を受けた工事。
|  | □ 11.11.その他： |  | □（6.について）
|  | （理由：） |  | □市街地での夜間工事。
□DID地区での工事。
□（7.について）
□日交通量が概ね1万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事。
□供用している自動車専用道路の路上工事で交通規制が必要な工事。
□工事期間中の大半にわたって、交通解放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事。
□（8.について）
□緊急時の作業があり、その作業の全てに対応した工事。
□（9.について）
□作業現場が広範囲に分布している工事。
□（10.について）
□周辺に工事の影響に配慮すべき建築物等の近接物がある工事。
□（11.について）
□施工区域、施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動が旋回などに制約を受けた工事。
|  | □ 【厳しい自然・地盤条件への対応】 |  | □（12.について）
|  | □ 12.12.特殊な地盤条件への対応が必要な工事 |  | □地下水位が高く、ウェルポイント工法などによる排水や大規模な山留めが必要な工事。
|  | □ 13.13.雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事 |  | □支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持基盤を確認しながら再設計した工事。
|  | □ 14.14.急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事 |  | □施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要が生じた工事。
|  | □ 15.15.動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事 |  | □（13.について）
|  | □ 16.16.その他： |  | □海岸又は河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事。
|  | （理由：） |  | □潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台糖を設置した工事。
□（14.について）
□急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事、もしくは命綱を使用する必要があった工事（法面工除く）。
□工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事。
□土石流危険渓流に指定された区域内における工事。
□（15.について）
□イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事。
□ 【施工現場への対応】（長期工事における安全確保への対応）
□ 17.17. １２ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事（ただし、全面一時中止期間は除く）※但し、文書
注意に至らない事故は除く。
□ 18.18.その他：
（理由：）
※１．工事特性とは，工事全体を通して他の類似工事に比べて，特異な技術力を要する必要があった技術を評価するものである。
なお，評価は受注者から第３号様式による書面の提出を原則とする。また，「５．創意工夫」と同じ内容のものは，二重評価はしない。
※２．詳細評価の記述にあたっては，監督職員及び統括リーダーとの合議とし，各考査項目はキーワードで大分類し，評価する詳細な工事特性を記述する。
※３．工事特性は「実用新案・特許クラス」から「現場に適用した本当に些細な工夫ではあるが非常に役立つ工夫」まで様々なレベルがあるが，本項目では「５．創意工夫」で評価しなかったものを対象とする。