## Report29
別紙１（建築）
採点表 ①-7第一次評定者用〔機械設備積算〕
| 評価項目 |  | 評価の視点
|  |  |  | 配点 | 得 点 率 |  |  |  |  | 得点 | 評価細目
[5 empty] | 優 | やや | 普通 | やや | 劣
[5 empty] | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1
| 業務実施能力 | 業務実施体制 | 実施体制、自主管理 | 0.0525 | 評価細目チェック数 =０⇒『劣』（得点率-1） =１⇒『やや劣』（得点率-0.5） =２⇒『普通』（得点率±0） =３⇒『やや優』（得点率0.5） =４⇒『優』（得点率1） | [5 empty] | ■ | 業務履行当初において、各業務分担に業務を遂行するうえで必要最低限の人員配置がされていた。
[11 empty] | ■ | 配置された人員は業務を効率的あるいは円滑に遂行出来る能力・人員数が確保されていた。
[11 empty] | ■ | 業務計画書等に示された実施体制により、業務が履行されていた。
[5 empty] | 得 点 率 |  | 0.5 |  |  |  | □ | 第三者（管理技術者、担当者以外）によるチェックを行うなど自主的な品質管理の努力がされていた。
|  | 管理技術者の能力（業務全体に関する評価） | 業務の全体把握 | 0.02625 | 評価細目チェック数 =０⇒『劣』（得点率-1） =１⇒『やや劣』（得点率-0.5） =２⇒『普通』（得点率±0） =３⇒『やや優』（得点率0.5） =４⇒『優』（得点率1） | [5 empty] | ■ | 業務の目的及び内容を把握していた。
[11 empty] | □ | 業務の目的及び内容に沿った適切な方針を提示した。
[11 empty] | ■ | 業務の実施状況を把握していた。
[5 empty] | 得 点 率 |  | 0 |  |  |  | □ | 業務の実施状況に応じて、適時に適切な方針を提示した。
|  |  | 工程管理 | 0.02625 | 評価細目チェック数 =０⇒『劣』（得点率-1） =１⇒『やや劣』（得点率-0.5） =２⇒『普通』（得点率±0） =３⇒『やや優』（得点率0.5） =４⇒『優』（得点率1） | [5 empty] | ■ | 当初提出された業務工程表には、契約図書に示された業務内容が漏れなく記載されていた。
[11 empty] | □ | 当初提出された業務工程表の計画内容には妥当性があった。
[11 empty] | ■ | 必要な工程管理を行った。
[5 empty] | 得 点 率 |  | 0 |  |  |  | □ | 発注者が十分な時間的余裕をもって実施状況の確認を行える工程管理を行った。
|  |  | 取組姿勢、責任感の強さ | 0.02625 | 評価細目チェック数 =０⇒『劣』（得点率-1） =１⇒『やや劣』（得点率-0.5） =２⇒『普通』（得点率±0） =３⇒『やや優』（得点率0.5） =４⇒『優』（得点率1） | [5 empty] | ■ | 打合せ等に参加した。
[11 empty] | □ | 打合せ時の発言や提案が積極的になされた。
[11 empty] | ■ | 業務を統轄した。
[5 empty] | 得 点 率 |  | 0 |  |  |  | □ | 強い責任感を持って、主体的に業務を統轄した。
|  |  | 説明力（プレゼンテーション力）、協調性 | 0.02625 | 評価細目チェック数 =０⇒『劣』（得点率-1） =１⇒『やや劣』（得点率-0.5） =２⇒『普通』（得点率±0） =３⇒『やや優』（得点率0.5） =４⇒『優』（得点率1） | [5 empty] | ■ | 業務の実施方針等に対する説明がなされた。
[11 empty] | □ | 説明された実施方針等は、わかりやすく、適切な内容であった。
[11 empty] | ■ | 発注者の意図を理解する姿勢が見られた。
[5 empty] | 得 点 率 |  | 0 |  |  |  | □ | 発注者の意図を理解し、関係者と協調して業務を履行した。
|  | 主任担当技術者の能力（担当分野に関する評価） | 他分野との調整 | 0.02625 | 評価細目チェック数 =０⇒『劣』（得点率-1） =１⇒『やや劣』（得点率-0.5） =２⇒『普通』（得点率±0） =３⇒『やや優』（得点率0.5） =４⇒『優』（得点率1） | [5 empty] | ■ | 担当分野に関して、他の分野との調整を図った。
[11 empty] | ■ | 他の分野との調整はすみやかに行われた。
[11 empty] | ■ | 他の分野との調整の結果、業務上の対応が図られた。
[5 empty] | 得 点 率 |  | 0.5 |  |  |  | □ | 他の分野との調整の結果、的確で十分な対応が図られた。
|  |  | 工程管理 | 0.02625 | 評価細目チェック数 =０⇒『劣』（得点率-1） =１⇒『やや劣』（得点率-0.5） =２⇒『普通』（得点率±0） =３⇒『やや優』（得点率0.5） =４⇒『優』（得点率1） | [5 empty] | ■ | 当初提出された業務工程表（分野別）には、契約図書に示された業務内容が漏れなく記載されていた。
[11 empty] | ■ | 当初提出された業務工程表（分野別）の計画内容には妥当性があった。
[11 empty] | ■ | 担当分野について必要な工程管理を行った。
[5 empty] | 得 点 率 |  | 1 |  |  |  | ■ | 発注者が十分な時間的余裕をもって実施状況の確認を行える工程管理を行った。
|  |  | 取組姿勢、責任感の強さ | 0.02625 | 評価細目チェック数 =０⇒『劣』（得点率-1） =１⇒『やや劣』（得点率-0.5） =２⇒『普通』（得点率±0） =３⇒『やや優』（得点率0.5） =４⇒『優』（得点率1） | [5 empty] | ■ | 打合せ等に参加した。
[11 empty] | ■ | 打合せ等において、発言や提案が積極的になされた。
[11 empty] | ■ | 担当分野の成果物の取りまとめを行った。
[5 empty] | 得 点 率 |  | 1 |  |  |  | ■ | 成果物の取りまとめについて、業務期間を通して、責任を持った一貫した対応がなされていた。
|  |  | 説明力（プレゼンテーション力）協調性 | 0.02625 | 評価細目チェック数 =０⇒『劣』（得点率-1） =１⇒『やや劣』（得点率-0.5） =２⇒『普通』（得点率±0） =３⇒『やや優』（得点率0.5） =４⇒『優』（得点率1） | [5 empty] | ■ | 分野別の業務の実施方針等に対する説明がされた。
[11 empty] | ■ | 説明された実施方針等は、わかりやすく、適切な内容であった。
[11 empty] | ■ | 発注者の意図を理解する姿勢が見られた。
[5 empty] | 得 点 率 |  | 1 |  |  |  | ■ | 発注者の意図を理解し、関係者と協調して業務を履行した。
|  | 小 計 |  | 0.263 |  | 44.87 | ／ | ±100
| 業務の実施状況 | 業務履行中の説明資料（途中成果物）に関する評価 | 記載の程度 | 0.105 | 評価細目チェック数 =０⇒『劣』（得点率-1） =１⇒『やや劣』（得点率-0.5） =２⇒『普通』（得点率±0） =３⇒『やや優』（得点率0.5） =４⇒『優』（得点率1） | [5 empty] | ■ | 途中成果物には審査できる最低限の記載（書き込み）があった。
[11 empty] | ■ | 途中成果物には十分な記載（書き込み）があった。
[11 empty] | ■ | 途中成果物の内容が理解しうる表現であった。
[5 empty] | 得 点 率 |  | 1 |  |  |  | ■ | 途中成果物は内容が理解しやすいよう表現が工夫されていた。
|  |  | 途中成果物の内容 | 0.105 | 評価細目チェック数 =０⇒『劣』（得点率-1） =１⇒『やや劣』（得点率-0.5） =２⇒『普通』（得点率±0） =３⇒『やや優』（得点率0.5） =４⇒『優』（得点率1） | [5 empty] | ■ | 工程に影響を及ぼすような重大なミス（手戻り、差替え）は無かった。
[11 empty] | ■ | ミスは簡易に修正出来る軽微なもののみであった、又はほとんど無かった。
[11 empty] | ■ | 途中成果物は概ね業務の目的、内容に沿ったものであった。
[5 empty] | 得 点 率 |  | 0.5 |  |  |  | □ | 途中成果物は発注者の意図が十分反映されていた。
|  | 調整及び説明、対応の迅速性 | 打合せ内容の理解、記録 | 0.0525 | 評価細目チェック数 =０⇒『劣』（得点率-1） =１⇒『やや劣』（得点率-0.5） =２⇒『普通』（得点率±0） =３⇒『やや優』（得点率0.5） =４⇒『優』（得点率1） | [5 empty] | ■ | 打合せごとに打合せ記録簿が作成された。
[11 empty] | ■ | 打合せ記録簿は、迅速かつ的確に作成された。
[11 empty] | ■ | 打合せ後に対応（追加資料送付、進行状況連絡等）が図られた。
[5 empty] | 得 点 率 |  | 0.5 |  |  |  | □ | 打合せ後の対応は、的確かつ十分に行われた。
|  |  | 指示、協議事項への対応 | 0.0525 | 評価細目チェック数 =０⇒『劣』（得点率-1） =１⇒『やや劣』（得点率-0.5） =２⇒『普通』（得点率±0） =３⇒『やや優』（得点率0.5） =４⇒『優』（得点率1） | [5 empty] | ■ | 発注者からの指示・協議事項に対して、対応がなされた。
[11 empty] | □ | 発注者からの指示・協議事項に対して、対応は迅速に行われた。
[11 empty] | ■ | 発注者からの指示・協議事項に関する対応の内容は、その意図に沿ったものであった。
[5 empty] | 得 点 率 |  | 0.5 |  |  |  | ■ | 発注者からの指示・協議事項に関する対応の内容は、その意図に十分応えるものであった。
| 業務の実施状況 | 与条件の理解業務への反映（設計提案） | 設計与条件の理解円滑な業務執行技術的検討 | 0.07875 | 評価細目チェック数 =０⇒『劣』（得点率-1） =１⇒『やや劣』（得点率-0.5） =２⇒『普通』（得点率±0） =３⇒『やや優』（得点率0.5） =４⇒『優』（得点率1） | [5 empty] | ■ | 当初の与条件を含め、業務の各段階で必要な情報の収集が図られていた。
[11 empty] | □ | 与条件等の情報が理解・分析され、業務の履行に活かされていた。
[11 empty] | ■ | 業務の各段階で必要な検討がなされていた。
[5 empty] | 得 点 率 |  | 0.5 |  |  |  | ■ | 検討内容は、業務の目的、内容に沿った、発注者の意図に応えるものとなっていた。
|  |  | 仕様書、基準類の理解 | 0.07875 | 評価細目チェック数 =０⇒『劣』（得点率-1） =１⇒『やや劣』（得点率-0.5） =２⇒『普通』（得点率±0） =３⇒『やや優』（得点率0.5） =４⇒『優』（得点率1） | [5 empty] | ■ | 工事標準仕様書や各種基準、基本法令等（以下、「標準仕様書等」という）を概ね理解していた。
[11 empty] | ■ | 発注者側の指導が必要ないほど、標準仕様書等を十分に理解していた。
[11 empty] | ■ | 実施方針や検討成果は、標準仕様書等に概ね沿った内容となっていた。
[5 empty] | 得 点 率 |  | 0.5 |  |  |  | □ | 実施方針や検討成果は、発注者の指導が必要ないほど標準仕様書等を踏まえた内容となっていた。
|  |  | 施工に関する一般的な知識 | 0.0525 | 評価細目チェック数 =０⇒『劣』（得点率-1） =１⇒『やや劣』（得点率-0.5） =２⇒『普通』（得点率±0） =３⇒『やや優』（得点率0.5） =４⇒『優』（得点率1） | [5 empty] | ■ | 施工方法、仮設計画等に関する一般的な知識を有していた。
[11 empty] | □ | 施工方法、仮設計画等の選択に、上記の知識が活かされていた。
[11 empty] | ■ | 材料、機器等に関する一般的な知識を有していた。
[5 empty] | 得 点 率 |  | 0.5 |  |  |  | ■ | 材料、機器等の選択に、上記の知識が活かされていた。
|  | 小 計 |  | 0.525 |  | 60 | ／ | ±100
| 業務目的の達成度 | 業務目的の達成度 | 記載の程度 | 0.21 | 評価細目チェック数 =０⇒『劣』（得点率-1） =１⇒『やや劣』（得点率-0.5） =２⇒『普通』（得点率±0） =３⇒『やや優』（得点率0.5） =４⇒『優』（得点率1） | [5 empty] | ■ | 成果物には審査できる最低限の記載（書き込み）があった。
[11 empty] | ■ | 成果物には十分な記載（書き込み）があった。
[11 empty] | ■ | 成果物の内容が理解しうる表現であった。
[5 empty] | 得 点 率 |  | 0.5 |  |  |  | □ | 成果物は内容が理解しやすいよう表現が工夫されていた。
|  | 小 計 |  | 0.210 |  | 50 | ／ | ±100
| 合 計 |  |  | 0.998 |  | 53.91 | ／ | ±100
| 評 定 点 |  |  | 0.538 ／ 0.998 × 35 ＋ 65 ＝
※各評価細目は、２細目ずつの組合せとなっており、下段をチェックする場合は上段もチェックする必要がある。下段のみチェックしようとすると、ERRORが出る。